УТВЕРЖДЕН

комиссией по рассмотрению

проектов, реализуемых на

территории Ивановской области

(протокол от 13.06.2017 № 3)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие моногорода Савино»

| 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ |
| --- |
| Краткое наименование программы | Комплексное развитие моногорода Савино | Срок начала и окончания программы | 12.2016 г. – 12.2025 г. |
| Куратор | Заместитель Председателя Правительства Ивановской области, руководитель Комплекса экономического развития и торговли Ивановской области Давлетова Светлана Валентиновна |
| Руководитель программы | глава Савинского муниципального района Пашков Николай Николаевич |
| Исполнители, соисполнители программы | Департамент экономического развития и торговли Ивановской области Администрация Савинского муниципального района |
| 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ |
| Цели программы | 1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем: - создания к концу 2018 года 0,1 тысяч новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий); - привлечения к концу 2018 года 150,0 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода; - улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства». 2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса), до 7,5 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года |

| План достижения показателей программы | Показатель | Тип показателя | Базовое значение (2015) | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 |
|  | Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед. | основной | 0,012 | 0,05 | 0,1 |
|  | Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий | основной | 0 | - | 2 |
|  | Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн руб. | аналитический | 112,3 | 205 | 560,0 |
|  | Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода | основной | 40,3 | 40,8 | 42,0 |

| Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях) | Показатель | Тип показателя | Базовое значение (2015) | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 |
|  | Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед. | аналити-ческий | 0,012 | 0,05 | 0,1 |
|  | Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед. | аналити-ческий | - | - | 0,1 |
|  | Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед. | аналити-ческий | - | - | - |
|  | Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед. | аналити-ческий | - | - | - |
|  | Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн руб. | аналити-ческий | 108,9 | 103,2 | 530,0 |
|  | Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн руб. | аналити-ческий | 68,4 | 50,0 | 103,2 |
|  | Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фода), млн руб. | аналити-ческий | - | 50 | 100,0 |
|  | Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн руб. | аналити-ческий | - | - | - |
|  | Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн руб. | аналити-ческий | 3,4 | - | - |
| Результаты программы | - стабилизация ситуации на рынке труда (снижение уровня регистрируемой безработицы до 1,5% за счет создания 200 новых рабочих мест); - увеличение объема отгруженной продукции в 1,8 раза; - увеличение налоговых поступлений в бюджет города за счет реализации мероприятий на 30%. Обеспечение координации мер поддержки, в том числе по приоритетным проектам: 1.В области развития промышленности До конца 2018 года реализован проект строительства завода по производству цемента В области образования: До конца 2018 года реализован проект строительства общеобразовательной школы на 700 мест в п. Савино В области качества дорог: До марта 2018 года за счет средств региональных дорожных фондов при содействии Министерства транспорта Российской Федерации осуществлен ремонт основной улицы Первомайской п. Савино. В области жилищно-коммунального хозяйства : До конца 2017 года реализован проект строительства многоквартирного дома по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Ивановской области» До конца 2018 года реализован проект реконструкции наружных сетей водоснабжения, наружных и внутренних сетей водооотведения жилых домов № 3,5,9 по ул. Фабричной и № 26,28,30,32,34,36,38,40,42 по ул. Первомайской В области развития малого и среднего предпринимательства : До конца 2018 года оказана поддержка 4 СМСП путем субсидирования части затрат по приобретению оборудования для организации работы и части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях |
| Описание модели функционирования результатов программы | Реализация мероприятий программы позволит : осуществить концентрацию ресурсов на решение приоритетных задач стратегического развития; улучшить качество городской среды, повысить привлекательность города для ведения бизнеса, учебы и проживания, позволит повысить вовлеченность населения в решение вопросов развития моногорода |

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование проекта и (или) мероприятия | Форма реализации | Сроки реализации | Результаты | Функциональ-ный заказчик | Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода» |
| 1.1. | Формирование и реализация эффективной маркетинговой и информационной политики | Мероприятие | 2016-2018 гг. | Проведение встреч с потенциальными инвесторами, размещение информации на сайте района | администрация Савинского муниципального района | Н.Н. Пашков глава Савинского муниципального района |
| 1.2. | Проведение презентации инвестиционной привлекательности моногорода | Мероприятие | 2017 г. | Проведены мероприятия, предусмотренные стратегией социально-экономического развития Савинского муниципального района до 2020 года | администрация Савинского муниципального района | Н.Н. Пашков глава Савинского муниципального района |
| 2. | Направление «Повышение эффективности муниципального управления» |
| 2.1. | Внедрение проектного управления | Проект | 2016-2017 гг. | Проведены мероприятия, предусмотренные муниципальной программой «Развитие местного самоуправления в Савинском городском поселении» | администрация Савинского муниципального района | Н.Н. Пашков глава Савинского муниципального района |
| 2.2. | Формирование и обучение команд, управляющих проектами развития моногорода | Мероприятие | 2016-2017 гг. | Сформированы и проходят обучение | администрация Савинского муниципального района | Фонд развития моногородов,образовательные организации |
| 3. | Направление «Развитие городской среды и благоустройство» |
| 3.1. | Организация уличного освещения | Мероприятие | 2017-2018 гг. | Освещение 6 наиболее населенных улиц в моногороде | администрация Савинского муниципального района | Н.Н. Пашков глава Савинского муниципального района |
| 3.2 | Благоустройство городского парка (ул. Первомайская) | Мероприятие | 2017-2018 гг. | Устройство площадок и дорожек, установка спортивного оборудования | администрация Савинского муниципального района | Н.Н. Пашков глава Савинского муниципального района |
| 3.3 | Создание центра молодежного досуга (ул. Советской у ДК) | Мероприятие | 2017-2018 гг. | Восстановление и оборудование существующих площадок | администрация Савинского муниципального района | Н.Н. Пашков глава Савинского муниципального района |
| 4. | Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» |
| 4.1. | Информирование СМСП о возможности получения муниципальной и государственной поддержки | Мероприятие | 2016-2018 гг. | Проведение встреч с СМСП | администрация Савинского муниципального района | Н.Н. Пашков глава Савинского муниципального района |
| 4.2. | Субсидирование части затрат СМСП, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях | Мероприятие | 2016-2018 гг. | оказана поддержка 1 СМСП | администрация Савинского муниципального района | Н.Н. Пашков глава Савинского муниципального района |
| 4.3. | Субсидирование части затрат СМП по приобретению оборудования для организации работы СМСП | Мероприятие | 2016-2018 гг. | оказана поддержка 3 СМСП | администрация Савинского муниципального района | Н.Н. Пашков глава Савинского муниципального района |
| 5. | Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов» |
| 5.1. | Включение инвестиционного проекта «Строительство цементного завода» в государственную программу субъекта Российской Федерации «Развитие промышленности» мероприятий по направлениям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 « 194 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий" в целях обеспечения возможности получения поддержки предприятиями моногорода Савино за счет средств федерального бюджета | Мероприятие | 2017 г. | В государственной программе субъекта Российской Федерации «Развитие промышленности» предусмотрены необходимые мероприятия | администрация Савинского муниципального района | Н.Н. Пашков глава Савинского муниципального района |
| 6. | Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов» |
| 6.1. | Строительство многоквартирного дома по подпрограмме "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» государственной программы Ивановской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области" | Проект | 2017-2018 гг. | При поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на территории п. Савино введен в эксплуатацию 3-ий многоквартирный дом площадью 2,7 тыс. кв. м | администрация Савинского муниципального района | Н.Н. Пашков глава Савинского муниципального района |
| 7. | Направление « Трудоустройство граждан, ищущих работу через службу занятости» |
| 7.1. | Стабилизация ситуации на рынке труда | Мероприятие | 2017-2018 гг. | Снижение уровня безработицы до 1,5 % за счет создания 200 новых рабочих мест | администрация Савинского муниципального района, ОГКУ «Шуйский межрайонный ЦЗН» | Н.Н. Пашков глава Савинского муниципального района, Колобова О.А. руководитель ОГКУ « Шуйский межрайонный ЦЗН» |
| 8. | Направление «Развитие образования» |
| 8.1. | Создание современных и безопасных условий для обучающихся моногорода | Проект | 2017-2018 гг. | Ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы на 700 учащихся в п. Савино | администрация Савинского муниципального района | Н.Н. Пашков глава Савинского муниципального района |
| 8.2. | Инвестиционный проект «Общеобразовательная школа на 700 учащихся в п. Савино Ивановской области» | Мероприятие | 2017-2018 гг. | Объект включен в государственную программу Ивановской области « Развитие образования Ивановской области» | администрация Савинского муниципального района | Н.Н. Пашков глава Савинского муниципального района |
| 9. | Направление «Развитие здравоохранения» |
| 9.1. | Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлинике по адресу: п. Савино, ул. Больничный городок-2 (текущий ремонт за счет средств обязательного медицинского страхования) | Проект | 12.2017 г. | Улучшение качества оказания медицинской помощи населению и приведение зоны регистрации и ожидания приема в поликлиниках к соответствию санитарным правилам и строительным нормам. | администрация Савинского муниципального района | Н.Н. Пашков глава Савинского муниципального района |
| 9.2. | Получение автомобиля скорой медицинской помощи | Мероприятие | 12.2018 г. | Обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи и улучшение качества предоставления медицинских услуг населению. | администрация Савинского муниципального района | Н.Н. Пашков глава Савинского муниципального района |
| 10 | Направление «Развитие промышленности» |
| 10.1. | Строительство завода по производству цемента | Проект | 2017-2018 гг. | Включение объекта в программу субъекта Российской Федерации «Развитие промышленности» | администрация Савинского муниципального района | Н.Н. Пашков глава Савинского муниципального района |
| 11 | Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры» |
| 11.1. | Ремонт асфальтового покрытия основной улицы Первомайской п. Савино | Мероприятие | 2017 г. | Восстановлено асфальтовое покрытие основной улицы Первомайской п. Савино | администрация Савинского муниципального района | Н.Н. Пашков глава Савинского муниципального района |
| 12 | Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры» |
| 12.1. | Реконструкция наружных сетей водоснабжения, наружных и внутренних сетей водооотведения жилых домов № 3,5,9 по ул. Фабричной и № 26,28,30,32,34,36,38,40,42 по ул. Первомайской п. Савино | Мероприятие | 2016-2018 гг. | Построены сети протяженностью: водоснабжения- 1 км водоотведения - 1,3 км. Реализация данного проекта позволит обеспечить центролизованной системой водоснабжения и водоотведения 13 домов, где проживает 268 жителей | администрация Савинского муниципального района | Н.Н. Пашков глава Савинского муниципального района |
| 13 | Направление «Развитие физической культуры и спорта» |
| 13.1. | Создание условий, обеспечивающих возможность жителям района систематически заниматься физической культурой и спортом | Мероприятие | 2017-2018 гг. | Построена новая спортивная площадка | администрация Савинского муниципального района | Н.Н. Пашков глава Савинского муниципального района |
| 14 | Направление «Экологическое развитие» |
| 14.1. | Формирование комплексной системы управления отходами на территории Савинского муниципального района | Мероприятие | 2017-2018 гг. | Проведение мероприятия предусмотрено муниципальной программой «Охрана окружающей среды Савинского муниципального района» | администрация Савинского муниципального района | Н.Н. Пашков глава Савинского муниципального района |
| 15 | Направление «Развитие туризма» |
| 15.1. | Создание и продвижение конкурентоспособного туристского продукта на основе имеющейся инфраструктуры и использования историко-культурного и природного потенциала Савинского муниципального района. | Мероприятие | 2017-2018 гг. | Создан центр паломничества на базе храма Федора Стратилата | администрация Савинского муниципального района | Н.Н. Пашков глава Савинского муниципального района |
| 15.2. | Содействие развитию старинных производств (изделий из глины, резьба по дереву, лозоплетение) | Мероприятие | 2017-2018 гг. | Проведение выставок, мастер-классов. Проведение встреч с потенциальными инвесторами | администрация Савинского муниципального района | Н.Н. Пашков глава Савинского муниципального района |

- ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

| № п/п | Наименование проекта, мероприятия | Наименование этапа, контрольной точки | Тип (завершение этапа/контрольная точка) | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Приоритетная программа «Комплексный инвестиционный план развития Савинского городского поселения Савинского муниципального района Ивановской области» |
| 1.1. | Утверждение паспорт программы | этап | Завершение этапа | декабрь 2016 г. |
| 1.2. | Актулизация паспорта программы и сводного плана на 2018 г и на период до 2025 года | этап | Контрольная точка | 01.12.2017 |
| 1.3. | Итоговый отчет утвержден | завершение этапа | Контрольная точка | декабрь 2025 г. |
| 2. Разработка и реализация программы развития моногорода |
| 2.1 | Утверждение паспорт программы и начало его реализации | этап | Завершение этапа | март 2017 г. |
| 2.2. | Подготовка отчета по достижению показателей программы развития | этап | Контрольная точка | 2018 г. |
| 2.3. | Окончена реализация программы развития п. Савино | завершение этапа | Контрольная точка | декабрь 2018 г. |
| 3. Формирование и обучение команд, управляющих проектами развития моногорода |
| 3.1. | Внедрение проектного управления |  | Контрольная точка | декабрь 2016 г. |
| 4. Реализация инвестиционных проектов |
| 4.1 | Общеобразовательная школа на 700 учащихся в п. Савино | этап | Контрольная точка | 2017 г. |
| 4.1.1. | Включение объекта «Общеобразовательная школа а 700 учащихся в п. Савино» в государственную программу Ивановской области « «Развитие образования Ивановской области» | проект завершен | этап | 2017 г. |
| 4.1.2 | Корректировка ПСД | в стадии решения | этап | 2016 г. |
| 4.1.3 | Строительство общеобразовательной школы на 700 мест в п. Савино | проект | этап | 2018 г. |
| 4.1.4 | Ввод объекта в эксплуатацию | этапа | Контрольная точка | 2018 г. |
| 4.2. | Строительство цементного завода | этап | Контрольная точка | 2018 г. |
| 4.2.1 | Включение инвестиционного проекта «Строительство цементного завода» в государственную программу субъекта Российской Федерации «Развитие промышленности» | паспорт проекта в стадии разработки | этап | 2017 г. |
| 4.2.2 | Разработка ПСД | в стадии решения | этап | 2017 г. |
| 4.2.3 | Строительство цементного завода | проект | этап | 2018 г. |
| 4.2.4 | Ввод объекта в эксплуатацию | завершение этапа | Контрольная точка | 2018 г. |
| 4.3 | Реконструкция наружных сетей водоснабжения, наружных и внутренних сетей водооотведения | этап | Контрольная точка | 2017 г. |
| 4.3.1 | Разработка ПСД «Реконструкция наружных сетей водоснабжения, наружных и внутренних сетей водооотведения жилых домов № 3,5,9 по ул. Фабричной и № 26,28,30,32,34,36,38,40,42 по ул. Первомайской п. Савино» | этап | этап | 2018 г. |
| 4.3.2. | Реконструкция наружных сетей водоснабжения, наружных и внутренних сетей водооотведения жилых домов № 3,5,9 по ул. Фабричной и № 26,28,30,32,34,36,38,40,42 по ул. Первомайской п. Савино | проект завершен | этап | 2017 г. |
| 4.3.3 | Ввод объекта в эксплуатацию | завершение этапа | Контрольная точка | 2018 г. |
| 4.4 | Строительство многоквартирного дома по подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» | паспорт проекта утвержден | Контрольная точка | 2017 г. |
| 4.4.1 | Включение инвестиционного проекта в государственную программу Ивановской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области" | завершение этапа | Контрольная точка | 2017 г. |
| 4.4.2 | Разработка ПСД | в стадии решения | этап | 2017 г. |
| 4.4.3 | Строительство многоквартирного дома | проект | этап | 2018 г. |
| 4.4.4 | Ввод объекта в эксплуатацию | завершение этапа | Контрольная точка | 2020 г. |
| 4.5 | Восстановлено асфальтовое покрытие основной улицы Первомайской п. Савино | завершение этапа | Контрольная точка | 2017 г. |
| 5. Развитие здравоохранения |
| 5.1 | Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлинике по адресу: п. Савино, ул. Больничный городок-2 (текущий ремонт за счет средств обязательного медицинского страхования) | проект | этап | 12.2017 г. |
| 5.2 | Получение автомобиля скорой медицинской помощи | мероприятие | этап | 12.2018 г. |

- БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование проекта, мероприятия | Год реализации | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 |  |
| 1 | Мероприятие Проведение презентации инвестиционной привлекательности моногорода Савино | 0,05 | 0,05 | 0,1 |
| 2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 4,1 | 3,6 | 7,7 |
| 3 | Ремонт асфальтового покрытия основной улицы Первомайской п. Савино | 7,29 | - | 7,29 |
| 4 | Строительство многоквартирного дома по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Ивановской области» | 40,4 | - | 40,4 |
| 5 | Строительство общеобразовательной школы на 700 учащихся в п. Савино | 92 | 431,25 | 523,25 |
| 6 | Реконструкция наружных сетей водоснабжения, наружных и внутренних сетей водооотведения жилых домов № 3,5,9 по ул. Фабричной и № 26,28,30,32,34,36,38,40,42 по ул. Первомайской п. Савино | - | 3,2 | 3,2 |
| 7 | Строительство завода по производству цемента | 50,0 | 100,0 | 150,0 |
| 8 | Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлинике по адресу: п. Савино, ул. Больничный городок-2 (текущий ремонт за счет средств обязательного медицинского страхования) | 0,8 | - | 0,8 |
| ИТОГО | 194,64 | 538,1 | 732,74 |

6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

| Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными) | Государственные программы : Постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 450-п « Об утверждении государственной программы Ивановской области « Развитие образования Ивановской области» Постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 458-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» Постановление Правительства Ивановской области от 09.07.2013 № 279-п «Содействие занятости населения Ивановской области» Муниципальные программы : Постановление администрации Савинского муниципального района от 19.11.2013 № 653-п «Об утверждении муниципальной программы Савинского муниципального района «Развитие системы образования Савинского муниципального района»; Постановление администрации Савинского муниципального района от 19.11.2013 № 653-п «Об утверждении муниципальной программы Обеспечение комфортным и доступным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства в Савинском городском поселении» Постановление администрации Савинского муниципального района от 26.09.2016 № 447-п «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Савинского городского поселения на 2016-2026 годы» Постановление администрации Савинского муниципального района от 05.11.2014 № 618-п «Об утверждении муниципальной программы Савинского муниципального района «Развитие экономического потенциала Савинского муниципального района» Постановление администрации Савинского муниципального района от 20.11.2013 № 656-п «Об утверждении муниципальной программы Савинского муниципального района «Охрана окружающей среды Савинского муниципального района» Постановление администрации Савинского муниципального района от 19.11.2013 № 652-п «Об утверждении муниципальной программы Савинского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта Савинского муниципального района» |
| --- | --- |
| Формальные основания для инициации | В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. № 4 |
| Ключевые риски и возможности | Негативный прогноз для базовых отраслей экономики моногорода Сокращение объемов финансирования в рамках государственных программ «Развитие образования Ивановской области»; «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» Риск кадровой недостаточности Риск бюджетной несостоятельности Получение автомобиля скорой медицинской помощи будет осуществлено при выделении средств из федерального бюджета |
| Дополнительная информация | В результате реализации программы не предполагается решение задач социальной политики в сферах демографии, национальных отношений, духовной сфере |

Приложение № 1

Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы

# Text boxes

Комплексное развитие моногорода Савино

Строительство многоквартирного дома по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Ивановской области»

Строительство завода по производству цемента

Строительство общеобразовательной школы на 700 мест в п. Савино

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан

Создание  100 новых  рабочих мест

Создание  20 новых  рабочих мест

Переселение граждан из аварийного и подлежащего сносу жилищного фонда  учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

Выпуск  продукции (цемента ) 100 тонн/год

Обеспечение условий для обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам

Поэтапная ликвидация аварийного и ветхого жилья и переселение граждан