Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Савинского городского поселения за 2020 год

В соответствии с  Порядком, утвержденным  постановлением  администрации района от  28.12.2018г. № 1128-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных  Программ  Савинского      муниципального района и Савинского городского поселения Ивановской области и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Савинского муниципального района и Савинского городского поселения» комитетом по  экономике и предпринимательству  администрации района   приняты от администраторов программ и проверены годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ по итогам 2020года, проведена  оценка  эффективности  реализации муниципальных программ.

Основными критериями при проведении оценки эффективности  являлось степень  достижения планируемых значений целевых индикаторов и степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств.

В 2020 году на территории Савинского муниципального района действовало 9   муниципальных  программ:

1.«Развитие культуры в Савинском городском поселении»;

2. «Благоустройство территории Савинского городского поселения»;

3. «Формирование современной городской среды» ;

4. «Обеспечение комфортным и доступным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства в Савинском городском поселении»;

5. «Развитие местного самоуправления в Савинском городском поселении» ;

6. «Развитие  экономического потенциала Савинского городского поселения»;

7.«Управление муниципальным имуществом Савинского городского поселения»;

8. «Защита населения и территорий  Савинского городского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»;

9. «Социальная поддержка граждан в Савинском городском поселении».

На реализацию муниципальных программ  было утверждено на 2020 год -  65 224,0 тыс.руб., в том числе:

- из федерального бюджета — 4 211,3 тыс.руб.;

- из областного бюджета — 31 070,0 тыс. руб.;

- из местного бюджета — 29  942,7 тыс.руб.

Исполнение программ составило 91,2% или  59 515,4 тыс.руб.

Анализ итогов  проведенной оценки  эффективности реализации  муниципальных  программ  показал, что  из общего числа действующих  программ  1 муниципальная программа  имеют высокий уровень эффективности, то есть  на выделенные  и привлеченные средства  были  максимально решены  поставленные  задачи, выполнены  целевые показатели .   Четыре муниципальных программы эффективные, одна- низкоэффективная, одна- неэффективная. Реализацию высокоэффективных и эффективных муниципальных  программ необходимо продолжить в 2021 году.

Низкая эффективность муниципальной программы « Развитие культуры в Савинском городском поселении» связана с невыполнением отдельных индикаторов программы и подпрограмм по причине введения ограничений на проведение культурно-массовых мероприятий с целью профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. Целесообразно продолжить реализацию данной муниципальной программы в очередном финансовом году.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Савинского городского поселения» признана неэффективной. Причиной неэффективности  стало неиспользование в полном объеме финансовых средств на отдельные мероприятия муниципальных подпрограмм, в частности:

1) подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Савинского городского поселения»:

- по мероприятию «Оценка рыночной стоимости муниципального имущества, размера платы за право заключения договоров аренды, безвозмездного пользования муниципального имущества» (плановые расходы-20000 руб.; кассовые расходы — 0руб.) -отсутствовала потребность в проведении оценки;

- по мероприятию «Обеспечение сохранности и содержания имущества казны Савинского городского поселения» (плановые расходы-470 888,14руб.; кассовые расходы — 245 915,91 руб.)- для содержания имущества казны потребовалось меньше средств;

- по мероприятию «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальный жилой и нежилой фонд» (плановые расходы-247 000руб.; кассовые расходы — 226 125,81 руб.)- на уплату взносов на капитальный ремонт потребовалось меньше средств;

2) подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами Савинского городского поселения»

- по мероприятию «Кадастровые работы для осуществления кадастрового учета и изготовления технической документации» (плановые расходы-124 000руб.; кассовые расходы — 75 000 руб.)- полномочия по формированию земельных участков выполнены полностью;

- по мероприятию «Оценка рыночной стоимости земельных участков, размера платы за право заключения договоров аренды» (плановые расходы-50000 руб.; кассовые расходы — 0 руб.)-  отсутствовала потребность в проведении оценки рыночной стоимости.

Необходимо продолжить реализацию  муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом Савинского городского поселения» в 2021году.

По двум программам финансирование отсутствовало («Защита населения и территорий  Савинского городского поселения от чрезвычайных ситуаций,  обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах», «Развитие  экономического потенциала Савинского городского поселения»).