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	АДМИНИСТРАЦИЯ  САВИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  29.12.2023 № 1036-п
п. Савино
Об утверждении Правил проведения мониторинга реализации муниципальных программ (комплексных программ), формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (комплексных программ)  Савинского  муниципального района и Савинского городского поселения            

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации  Савинского муниципального района от 24.03.2023 № 221-п «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Савинского муниципального района и Савинского городского поселения», администрация Савинского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить  Правила проведения мониторинга реализации муниципальных программ (комплексных программ), формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (комплексных программ)  Савинского  муниципального района и Савинского городского поселения            (приложение 1).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте           Савинского муниципального района в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает  в силу  после его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие начиная с проведения мониторинга реализации муниципальных программ (комплексных программ) за периоды 2024 года,  формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (комплексных программ) Савинского муниципального района и Савинского городского поселения за 2024 год.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономическому развитию и ЖКХ  В.П. Матвиенко.
Глава Савинского 
муниципального района                                                          С.В. Поварков                                                   
Приложение № 1
к постановлению администрации
Савинского муниципального
района Ивановской области
от   29.12.2023 № 1036-п
Правила
проведения мониторинга реализации муниципальных программ (комплексных программ), формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (комплексных программ)  Савинского  муниципального района и Савинского городского поселения

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок проведения мониторинга реализации муниципальных программ (комплексных программ), формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (комплексных программ)  Савинского  муниципального района и Савинского городского поселения (далее – муниципальная программа (комплексная программа).
1.2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, определенных  Порядком разработки и реализации муниципальных программ Савинского муниципального района и Савинского городского поселения, утвержденным постановлением администрации Савинского муниципального района от 24.03.2023 № 221-п (далее – Порядок).

1.3. Целью  проведения мониторинга реализации муниципальных программ (комплексных программ), формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ является  обеспечение администрации Савинского муниципального района,  подведомственных  учреждений,  органов  местного  самоуправления,  иных  организаций  аналитической информацией,  необходимой  для  подготовки  и  принятия  управленческих решений, а также для информирования граждан и иных заинтересованных лиц сводной информацией о ходе реализации муниципальных программ (комплексных программ). 

           1.4.  Оценка  эффективности  реализации  муниципальных  программ (комплексных программ) осуществляется комитетом по экономике и предпринимательству администрации Савинского муниципального района  (далее  -  Комитет) в рамках Сводного годового доклада в  соответствии  с  Методикой  оценки  эффективности  реализации  муниципальных  программ  (комплексных  программ)  (далее  -  Методика оценки  эффективности),  приведенной  в    приложении № 1 к  настоящим Правилам. 
На  основе  интегральных  оценок  эффективности  реализации муниципальные  программы  (комплексные  программы)  делятся  на следующие  категории  (рейтингуются):  «высокая  степень  эффективности реализации»,  «степень  эффективности  реализации  выше  среднего», «степень  эффективности  реализации  ниже  среднего»,  «низкая  степень эффективности реализации» в порядке, установленном Методикой оценки эффективности. 

          1.5.  Сводный  годовой  доклад  представляется  в  финансовое управление администрации Савинского муниципального района (далее  -  финансовое управление)  в  сроки, установленные пунктом 3.3 настоящих Правил. 

2. Мониторинг реализации муниципальных программ (комплексных программ)

2.1. Мониторинг реализации муниципальных программ (комплексных программ) (далее - мониторинг) представляет собой комплекс мероприятий по измерению их фактических параметров, расчету отклонения фактических параметров от плановых, анализу их причин, а также по прогнозированию хода реализации муниципальных программ (комплексных программ), выявлению и минимизации рисков недостижения плановых параметров.
           2.2. В ходе мониторинга формируются ежеквартальные и годовые отчеты в соответствии с настоящими Правилами.
2.3. Подготовка отчета о ходе реализации муниципальной программы (комплексной программы) осуществляется ее ответственным исполнителем с учетом отчетов о ходе реализации муниципальных проектов и ведомственных проектов, входящих в состав муниципальной программы (комплексной программы), а также информации о ходе реализации комплексов процессных мероприятий.
Подготовка отчета о ходе реализации комплексной программы осуществляется на основе отчетов о ходе реализации муниципальных программ в части мероприятий (результатов), относящихся к сфере реализации комплексных программ, подготовленных ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с пунктом 2.4. настоящих Правил.
2.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) ежеквартально (за исключением IV квартала отчетного года), до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, на основании отчетов о ходе реализации муниципальных проектов, ведомственных проектов и комплекса процессных мероприятий за соответствующий период формирует в подсистеме управления государственными программами государственной информационной системы «Система управления региональными финансами Ивановской области» (далее – подсистема управления государственными программами) отчет по результатам мониторинга в соответствии с настоящими Правилами, а до ввода в опытную эксплуатацию ее компонентов и модулей в форме документов на бумажном носителе (таблица 1).
Годовой отчет формируется ответственным исполнителем и представляется до 15 февраля (уточненный годовой отчет - до 1 марта) года, следующего за отчетным годом, в управляющий совет, комитет по экономике и предпринимательству (таблица 2).
2.5. В годовом отчете содержатся:
1) информация о достижении целей муниципальной программы (комплексной программы) за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы (комплексной программы) на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом;
2) перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки;
3) информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы (комплексной программы) и фактических значений показателей и результатов муниципальных и ведомственных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период;
4) информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;
5) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (комплексной программы);
6) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы (комплексной программы);
7) предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или муниципальной программы (комплексной программы) в целом;
8) сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу (комплексную программу).
2.5. Комитет в 30-дневный срок со дня получения от ответственного исполнителя годового отчета, направляет свои заключения в управляющий совет.
2.6. Подготовка ежемесячных отчетов осуществляется без их обязательного рассмотрения на заседаниях управляющего совета. Ежеквартальные отчеты (при необходимости) и ежегодные отчеты подлежат рассмотрению на заседаниях управляющих советов.
2.7. В целях формирования отчетов используется информация, содержащаяся (формируемая) в системе «Электронный бюджет», подсистеме управления государственными программами и иных информационных системах по мере ввода в опытную эксплуатацию ее компонентов и модулей, а до ввода в эксплуатацию её компонентов и модулей в формах на бумажных носителях.
Информация о кассовых расходах бюджета муниципального образования на реализацию муниципальных программ (комплексных программ), в том числе с распределением структурных элементов в разрезе источников финансирования, представляется финансовым управлением до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, с целью формирования годовых отчетов, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, в подсистему управления государственными программами, а до ввода в опытную эксплуатацию ее компонентов и модулей размещается на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Подготовка Сводного годового доклада
3.1. Ежегодно Комитет по экономике и предпринимательству проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ (комплексных программ)  и готовит сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (комплексных программ) (далее - Сводный доклад).
3.2. Оценка эффективности Программ и ее критерии определяются в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (комплексных программ) Савинского муниципального района и Савинского городского поселения (приложение  № 1 к настоящим Правилам).
3.3. Комитет по экономике и предпринимательству: 

в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, подготавливает и направляет на проверку в Финансовое управление и, при необходимости, в постоянные комиссии Совета муниципального образования по компетенции (далее – комиссии) Сводный годовой доклад, сформированный на основе годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальных  программ  (комплексных  программ) (далее - годовые отчеты). 

3.4. Комиссии в срок до 5 апреля года, следующего за отчетным,  осуществляет  в  рамках  установленной  компетенции рассмотрение  Сводного  годового  доклада  и  направляет  в  Комитет информацию для его корректировки в случае необходимости. 

3.5.  Сводный годовой доклад должен содержать: 

а)  обобщенные  сведения  об  основных  итогах  реализации  и  оценке эффективности  муниципальных  программ  (комплексных  программ)  в отчетном году (краткие сведения); 

б) сведения об интегральной оценке эффективности муниципальных программ (комплексных программ) в отчетном году; 

в)  сведения  об  оценке  динамики  прироста  значений  показателей муниципальных программ (комплексных программ); 

г)  сведения  о  плановых  и  фактических  значениях  показателей муниципальных  программ  (комплексных  программ)  (в  том  числе аналитических); 

         д) сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и  контрольных  точек  структурных  элементов муниципальных программ (комплексных программ) в отчетном году; 

е)  сведения  об  исполнении  бюджетов Савинского муниципального района и Савинского городского поселения  в  части бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на  финансовое  обеспечение реализации  муниципальных  программ  (комплексных  программ)  в отчетном году; 

ж)  общие  выводы  о  реализации  муниципальных  программ (комплексных  программ)  за  отчетный  год,  в  том  числе  предложения  об изменении  форм  и  методов  управления  реализацией  муниципальных программ  (комплексных  программ),  о  сокращении  на  очередной финансовый  год  и  плановый  период  бюджетных  ассигнований  на реализацию  муниципальной  программы  (комплексной  программы)  и (или)  досрочном  прекращении  реализации  структурных  элементов  или муниципальной программы (комплексной программы) в целом, а также о начале реализации новых структурных элементов (при необходимости). 

3.6.  Муниципальная  программа  (комплексная  программа)  признается  неэффективной  в  случае  получения  по  результатам  расчета интегральных  оценок  эффективности  реализации  муниципальных  программ  (комплексных  программ)  низкой  степени  эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы). 

Муниципальная  программа  (комплексная  программа),  по  которой ответственным  исполнителем  муниципальной  программы  (комплексной программы) в срок, установленный пунктом 3.3 настоящих Правил, не был представлен годовой отчет, сформированный на основе предварительных данных  за  отчетный  год,  признается  неэффективной  без  расчета интегральной оценки эффективности ее реализации. 

Муниципальная  программа  (комплексная  программа)  признается недостаточно  эффективной  в  случае  получения  по  результатам  расчета интегральных  оценок  эффективности  реализации  муниципальных программ (комплексных программ) степени эффективности ниже среднего уровня.  
3.7. Глава Савинского муниципального района рассматривает Сводный годовой доклад в срок до 20 мая текущего года.
 Признание  муниципальной  программы  (комплексной  программы) по  итогам  Сводного  годового  доклада  неэффективной  или  недостаточно эффективной является основанием для принятия решений о прекращении  или  об  изменении  начиная  с  очередного  финансового  года  ранее утвержденной  муниципальной программы  (комплексной  программы),  в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое  обеспечение  реализации  государственной  программы (комплексной программы).  

         3.8.  Сводный  годовой  доклад,  сформированный  в  сроки, установленные абзацем третьим пункта 3.1 настоящих Правил, подлежит размещению  на  официальном  сайте  администрации Савинского муниципального района  в  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Приложение № 1 

к Правилам проведения мониторинга 
реализации муниципальных программ
 (комплексных программ), формирования 
сводного годового доклада о ходе
 реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ
 (комплексных программ) Савинского  
муниципального района и Савинского 
городского поселения 
М Е Т О Д И К А

оценки эффективности реализации муниципальных программ

(комплексных программ) Савинского муниципального района и Савинского городского поселения
1. Общие положения

1.1. Методика  оценки  эффективности  реализации  муниципальных программ  (комплексных  программ)  Савинского муниципального района и Савинского городского поселения (далее  -  Методика),  используемая  в  целях  подготовки  разделов  сводного годового  доклада  о  ходе  реализации  и  оценке  эффективности муниципальных программ (комплексных программ) Савинского муниципального района и Савинского городского поселения и  последующего  рейтингования мунипальных  программ  (комплексных  программ)  предполагает проведение анализа: 

а)  степени  соответствия  установленных  и  достигнутых  целевых показателей  (индикаторов)  муниципальных  программ  (комплексных программ); 

б)  достижения  (недостижения)  контрольных  точек  структурных элементов муниципальных программ (комплексных программ); 

в)  выполнения  расходных  обязательств  Савинского муниципального района и Савинского городского поселения, связанных  с  реализацией  муниципальных  программ  (комплексных программ). 

2. Анализ степени соответствия установленных и достигнутых

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

(комплексной программы)

2.1.  Оценка  достижения  целевых  значений  показателей муниципальной  программы  (комплексной  программы)  в  отчетном  году проводится по каждому целевому показателю муниципальной программы (комплексной программы) и рассчитывается по следующим формулам:   

Для  целевых  показателей,  желаемой  тенденцией  развития  которых является увеличение значений: 

Сд = Зф / Зп.

          В случае если Сд больше 1, значение Сд принимается равным 1. 
Для  целевых  показателей,  желаемой  тенденцией  развития  которых является снижение значений: 

Сд = Зп / Зф, где:

Сд  -  степень  достижения  планируемого  значения  целевого показателя муниципальной программы (комплексной программы); 

Зф - значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода; 

Зп  -  плановое  значение  целевого  показателя,  утвержденного паспортом муниципальной программы (комплексной программы). 

В случае если желаемой тенденцией изменения значений показателя является  снижение  значений  и  значение  Сд  равно  0,  значение  Сд принимается равным 1. 

2.2.  Расчет  степени  соответствия  установленных  и  достигнутых целевых  показателей  муниципальной  программы  (комплексной программы) рассчитывается по формуле: 

                                                                                                                                                                                                                             N
СДгп =Σ СД/n      где:

                                                                                      1
СДгп - степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы (комплексной программы); 

Сд  -  степень  достижения  планируемых  значений  целевых индикаторов  (показателей)  муниципальной  программы  (комплексной программы); 

n  -  число  показателей,  характеризующих  цели  реализации муниципальной программы (комплексной программы). 

3. Анализ достижения (недостижения) контрольных точек

структурных элементов муниципальных программ

(комплексных программ)
3.1. Анализ достижения (недостижения) контрольных точек структурных элементов  муниципальных  программ  (комплексных  программ)  (КТ) осуществляется  в  отношении  муниципальных  и  ведомственных  проектов, содержащихся  в подсистеме управления  государственными программами либо  иных  информационных  системах  по  мере  ввода  в  опытную  эксплуатацию  их  компонентов  и  модулей.
До  ввода  подсистемы  в  эксплуатацию  при  расчете  общей  оценки эффективности  реализации  муниципальных  программ  (комплексных программ)  значение  достижения  (недостижения)  контрольных  точек структурных  элементов  муниципальных  программ  (комплексных программ) принимается равным 1. 

4. Анализ выполнения расходных обязательств Савинского муниципального района и Савинского городского поселения, связанных с реализацией муниципальных программ

(комплексных программ)

При  оценке  кассового  исполнения  муниципальных  программ (комплексных программ) в отчетном году учитывается уровень кассового исполнения расходов бюджетов Савинского муниципального района и Савинского городского поселения на реализацию муниципальных программ (комплексных программ) по каждому структурному элементу. 

Оценка  кассового  исполнения  муниципальных  программ (комплексных  программ)  в  отчетном  году  (КИ)  рассчитывается  по формуле: 

Ки=(ΣVк.р./Vс.б.р.)/N, где:
         Vс.б.р.  -  объем  бюджетных  ассигнований  на  реализацию структурных  элементов муниципальной  программы  (комплексной программы)  в  отчетном  году  согласно  сводной  бюджетной  росписи  по состоянию на 31 декабря отчетного года; 

Vк.р.  -  кассовые  расходы  бюджетов Савинского муниципального района и Савинского городского поселения  на  реализацию  структурных  элементов  муниципальной  программы  (комплексной программы) в отчетном году; 

N - количество структурных элементов муниципальной программы  (комплексной программы) при ее реализации в отчетном году. 

Оценка  кассового  исполнения муниципальной  программы (комплексной  программы),  а  также  отдельно  взятого  структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) не может превышать 1. 

5. Интегральная оценка эффективности реализации

муниципальной программы (комплексной программы)

Интегральная  оценка  эффективности  реализации  муниципальной программы  (комплексной  программы)  (ГПоэ)  рассчитывается  по следующей формуле: 

ГПоэ = (СД гп *k1)+ (КТ*k2)+ (Ки*k3), где:

k1  -  коэффициент  значимости  в  оценке  эффективности муниципальной программы (комплексной программы) (k1 = 0,7); 

k2  -  коэффициент  значимости  в  оценке  эффективности муниципальной программы (комплексной программы) (k2 = 0,2); 

k3  -  коэффициент  значимости  в  оценке  эффективности муниципальной программы (комплексной программы) (k3 = 0,1). 
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6. Рейтингование муниципальных программ

(комплексных программ)

Вывод  о  степени  эффективности  (неэффективности)  реализации муниципальной  программы  (комплексной  программы)  определяется  на основании следующих критериев: 

	Категории реализации муниципальных программ (комплексных программ)
	Значение критерия

	низкая степень
	менее 0,76

	степень эффективности ниже среднего уровня
	0,76…0,83

	степень эффективности выше среднего уровня
	0,84…0,91

	высокая степень
	0,92…1,0


Таблица 1
Мониторинг реализации муниципальной программы (комплексной программы)
(по состоянию на отчетную дату <1>)
(рублей)
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента, мероприятия
	Ответственный исполни-тель
	Источник финансирования
	Параметры финансового обеспечения, утверж-денные   Програм-мой 
	Объем кассо-вых расходов на отчет-ную дату 
	Краткое описание текущего состояния процесса реализации структурного элемента, мероприя-тия
	Наименова-ние показа-теля муниципальной программы (комплексной программы)
	Единица измере-ния показа-теля (по ОКЕИ)
	План
	Факт
	Справочно
Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Решением о бюджете

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	<Программа>
	<ответственный исполни-тель>
	Всего
	<значение>
	…
	-
	<Показатель 1>
	
	<значе-ние>
	<значе-ние>
	<значение>

	
	
	
	бюджетные ассигнования всего,
в том числе:
	<значение>
	…
	-
	…
	…
	…
	…
	…

	
	
	
	- бюджет Савинского муниципального района
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- областной бюджет
	<значение>
	…
	-
	…
	…
	…
	…
	…

	
	
	
	- федеральный бюджет
	<значение>
	…
	-
	…
	…
	…
	…
	…

	
	
	
	- другие бюджеты бюджетной системы
	<значение>
	…
	-
	…
	…
	…
	…
	…

	
	
	
	- внебюджетные источники
	<значение>
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	<Структурный элемент 1>
	
	Всего
	<значение>
	…
	-
	…
	…
	…
	…
	…

	
	
	
	бюджетные ассигнования всего,
в том числе:
	<значение>
	…
	-
	…
	…
	…
	…
	…

	
	
	
	- бюджет Савинского муниципального района
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- областной бюджет
	<значение>
	…
	-
	…
	…
	…
	…
	…

	
	
	
	- федеральный бюджет
	<значение>
	…
	-
	…
	…
	…
	…
	…

	
	
	
	- другие бюджеты бюджетной системы
	<значение>
	…
	-
	…
	…
	…
	…
	…

	
	
	
	- внебюджетные источники
	<значение>
	…
	-
	…
	…
	…
	…
	…

	1.1
	< мероприятие 1>
	
	Всего
	<значение>
	…
	<пояснение>
	…
	…
	…
	…
	…

	
	
	
	бюджетные ассигнования всего,
в том числе:
	<значение>
	…
	
	…

	…

	…

	…

	…

	
	
	
	- бюджет Савинского муниципального района
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- областной бюджет
	<значение>
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…

	
	
	
	- федеральный бюджет
	<значение>
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…

	
	
	
	- другие бюджеты бюджетной системы
	<значение>
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…

	
	
	
	- внебюджетные источники
	<значение>
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…

	1.2.
	<мероприятие 2>
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	2.
	<структурный элемент 2>
	
	…
	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…

	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…


<1> под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица 2
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы (комплексной программы) 
(руб.)
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента, мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Источник финансирования
	Параметры финансового обеспечения в соответствии с  муниципальной программой (комплексной программой)
(в редакции на 31 декабря отчетного года)*
	Кассо-вые расхо-ды**
	Пояснение причин отклоне-ний
	Наименование показа-теля муниципальной программы (комплексной программы)
	Единица измере-ния показа-теля (по ОКЕИ)
	План
	Факт
	Пояснение причин отклонений

	
	<Программа>
	<Ответственный исполнитель>
	Всего
	<значение>
	…
	<пояснение>
	<показа-тель 1>
	<ед. изм. показа-теля 1>
	<значе-ние>
	<значе-ние>
	<пояснение>

	
	
	
	бюджетные ассигнования
всего,
в том числе:
	<значение>
	…
	-
	…
	…
	…
	…
	…

	
	
	
	-бюджет Савинского муниципального района
	<значение>
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- областной бюджет
	<значение>
	…
	-
	…
	…
	…
	…
	…

	
	
	
	- федеральный бюджет
	<значение>
	…
	-
	…
	…
	…
	…
	…

	
	
	
	- другие бюджеты бюджетной системы
	<значение>
	…
	-
	…
	…
	…
	…
	…

	
	
	
	- внебюджетные источники
	<значение>
	…
	-
	…
	…
	…
	…
	…

	1.
	<Структурный элемент 1>
	
	Всего
	<значение>
	…
	-
	…
	…
	…
	…
	…

	
	
	
	бюджетные ассигнования
всего,
в том числе:
	<значение>
	…
	-
	…
	…
	…
	…
	…

	
	
	
	- бюджет Савинского муниципаль-ного района
	<значение>
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- областной бюджет
	<значение>
	…
	-
	…
	…
	…
	…
	…

	
	
	
	- федеральный бюджет
	<значение>
	…
	-
	…
	…
	…
	…
	…

	
	
	
	- другие бюджеты бюджетной системы
	<значение>
	…
	-
	…
	…
	…
	…
	…

	
	
	
	- внебюджетные источники
	<значение>
	…
	-
	…
	…
	…
	…
	…

	1.1.
	<Мероприятие 1>

	
	Всего
	<значение>
	…
	<пояснение>
	…
…
…
…
…
…
	…
…
…
…
…
…
	…
…
…
…
…
…
	…
…
…
…
…
…
	…
…
…
…
…
…

	
	
	
	бюджетные ассигнования
всего,
в том числе:
	<значение>
	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- бюджет Савинского муниципаль-ного района
	<значение>
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- областной бюджет
	<значение>
	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- федеральный бюджет
	<значение>
	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- другие бюджеты бюджетной системы
	<значение>
	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- внебюджетные источники
	<значение>
	…
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	<мероприятие 2>
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	2.
	<Структурный элемент 2>
	
	…
	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…

	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…


* - плановые значения по источникам финансирования  бюджет Савинского муниципального района, «областной бюджет» и «федеральный бюджет» должны соответствовать одновременно Решению Совета Савинского муниципального района  о   бюджете Савинского муниципального района в последней редакции на 31декабря отчетного года.
** - кассовые расходы по реализации мероприятий в отчетном году, по состоянию на конец отчетного года.

